PLATAFORMA SERVICIO

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Versión 1.0 | 29 de octubre de 2026
Borrador para revisión y aprobación

Repositorio de referencia
https://github.com/dedominicisiris204-sys/plataformaServicio

# Tabla de contenidos

Introducción

1 Descripción general

2 Requisitos

3 Equipo

4 Cronograma

5 Presupuesto

6 Riesgos

7 Control de cambios

8 Comunicaciones

9 Pruebas y aceptación

10 Adquisiciones y logística

Anexos I a IV

# Introducción

Este Plan establece cómo gestionar la construcción, verificación y entrega de Plataforma Servicio, una plataforma web de empleo con gestión de usuarios, perfiles, ofertas y mensajería. Se basa en el código disponible en el repositorio al 29 de octubre de 2026. Patrocinador, calendario, presupuesto y criterios comerciales deben confirmarse antes de aprobar las líneas base. La dirección mantendrá el plan, riesgos, decisiones y cambios.

# 1. Descripción general

## Necesidad y objetivo

Facilitar el contacto entre personas que buscan empleo y organizaciones que publican vacantes con una experiencia web centralizada. La necesidad se infiere del código y debe validarse con patrocinador, postulantes y empresas.

## Beneficios y entorno

Beneficios esperados: centralizar ofertas y perfiles, simplificar el contacto y reunir conversaciones en la plataforma.

No hay metas cuantitativas de adopción, conversión o disponibilidad; el patrocinador las fijará antes del piloto.

Tecnología observada: Java 17, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA, validación, Spring Security, interfaz estática HTML/CSS/JavaScript y MySQL/MariaDB local. No se identificaron contratos, despliegue productivo ni requisitos regulatorios.

## Objetivos y criterios de éxito

| Dimensión | Objetivo | Éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Integrar usuarios, perfiles, ofertas y mensajería acordados. | Flujos aprobados en ambiente de aceptación. |
| Tiempo | Plan inicial de ocho semanas desde autorización. | Hitos aceptados o cambios aprobados. |
| Costo | Aprobar presupuesto antes de gastos. | Coste dentro de línea base; pendiente. |
| Calidad/seguridad | Probar funciones y proteger datos. | Sin defectos críticos; riesgos resueltos o aceptados. |

Ocho semanas es estimación relativa, no fecha comprometida.

## Producto, solución y requisitos

El repositorio contiene API /api/usuarios y /api/mensajes, entidades Usuario, Perfil y Mensaje, repositorios JPA y página estática. La interfaz representa ofertas pero no se identificó persistencia/backend de vacantes; confirmarlo antes de comprometer alcance.

Validar datos de usuario y correo único.

Mantener perfil laboral asociado a usuario.

Publicar y consultar vacantes persistentes si se aprueba.

Enviar/consultar mensajes en orden cronológico.

Definir autenticación, autorización, almacenamiento seguro de credenciales, privacidad y respaldo antes del piloto.

## Entregables

| Entregable | Aceptación |
| --- | --- |
| E1 Alcance/diseño | Requisitos priorizados y criterios aprobados. |
| E2 Backend | API/persistencia acordadas con pruebas aprobadas. |
| E3 Interfaz | Recorridos completos demostrados. |
| E4 Candidato | Pruebas completadas; sin defectos críticos. |
| E5 Entrega | Instalación repetible, manual y aceptación registrada. |

## Suposiciones y restricciones

Repositorio compartido será la base del producto y el equipo podrá modificarlo.

Habrá base MySQL/MariaDB y ambiente de prueba, responsables y coste por confirmar.

No están definidos presupuesto, fecha contractual, dedicación ni ambiente productivo.

Configuración actual permite solicitudes sin autenticación y CORS amplio; no es aceptable para producción.

## Interesados

| Interesado | Responsabilidad / estado |
| --- | --- |
| Patrocinador | Objetivos, presupuesto y aceptación; por identificar. |
| Postulantes y empresas | Validar flujos; representantes por designar. |
| Desarrollo | Repositorio identifica a Kevin Farias y Mateo Cuello; roles y dedicación por confirmar. |
| Operación | Ambientes, respaldo y despliegue; por designar. |
| Seguridad/privacidad | Acceso y datos personales; por designar. |

# 2. Requisitos detallados

| ID | Requisito | Estado/prueba |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Alta/lista de usuarios, validación y correo único. | API y base. |
| RF02 | Editar/eliminar con respuesta correcta. | Borrado actual no se ejecuta en controlador. |
| RF03 | Mantener perfil por usuario. | Entidad existe; flujo pendiente. |
| RF04 | Publicar/listar vacantes persistentes. | Interfaz presente; backend no identificado. |
| RF05 | Mensajes y conversación cronológica. | Controlador/servicio presentes. |
| RNF01 | Autenticación, autorización y protección de datos. | Bloqueante para piloto. |
| RNF02 | CORS y secretos/configuración por ambiente. | Revisar en despliegue. |
| RG01 | Trazabilidad de decisiones, defectos y cambios. | Revisión en cada hito. |

# 3. Equipo de proyecto

Organigrama propuesto: patrocinador (por designar) → dirección/producto (por designar) → desarrollo (Kevin Farias y Mateo Cuello; roles por confirmar), con apoyo de operación y seguridad. No se presume cargo ni dedicación.

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Patrocinador | Aprobar objetivos, presupuesto, cambios mayores y aceptación. |
| Dirección/producto | Priorizar requisitos, coordinar hitos y gestionar riesgos/cambios. |
| Backend/frontend | API, persistencia, interfaz, integración y pruebas. |
| Operación | Ambientes, despliegue, respaldo y monitoreo. |
| Seguridad | Controles y revisión de amenazas. |
| Usuarios | Validar y aceptar recorridos. |

## Proveedores

No se identificaron proveedores contratados. Confirmar alojamiento, dominio, certificados, base administrada, correo y soporte.

## Matriz RACI propuesta

| Paquete de trabajo | Patrocinador | Dirección / producto | Desarrollo (Kevin / Mateo) | Operación / seguridad | Usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance y requisitos | A | R | C | C | C |
| Diseño y modelo de datos | I | A | R | C | C |
| API y persistencia | I | A | R | C | I |
| Interfaz e integración | I | A | R | C | C |
| Seguridad y despliegue | I | A | R | R | I |
| Pruebas y aceptación | A | R | R | C | R |
| Transferencia y cierre | A | R | R | R | C |

R ejecuta; A aprueba y responde por el resultado; C es consultado; I es informado. La matriz refleja roles del plan, pero la asignación individual Kevin/Mateo y la designación de patrocinador, dirección, operación y usuarios deben confirmarse en el inicio.

# 4. Cronograma

Cronograma preliminar de ocho semanas desde la autorización de inicio. Es una estimación de planificación, no un compromiso de fecha: faltan disponibilidad por rol, alcance final, ambiente y calendario laboral. Dirección confirmará fechas de inicio y fin, duración y dependencias en la línea base aprobada; el camino crítico es requisitos -> API/datos -> integración -> aceptación.

| Actividad / paquete | Duración estimada | Predecesora / dependencia | Ventana relativa | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio, interesados y validación de alcance | 1 semana | Autorización del patrocinador | S1 | Roles, usuarios y alcance priorizado. |
| Diseño funcional, API y criterios de aceptación | 1 semana | Alcance inicial | S2 | Flujos, contratos y criterios revisados. |
| Preparación de ambiente y modelo de datos | 1 semana | Diseño acordado; en paralelo al diseño final | S2 | Configuración de prueba reproducible. |
| Construcción de backend y persistencia | 3 semanas | Requisitos y modelo acordados | S3-S5 | Operaciones aprobadas y evidencia de prueba. |
| Interfaz e integración incremental | 3 semanas | Contratos API acordados; inicia en paralelo con backend | S4-S6 | Flujos integrados en ambiente de prueba. |
| Pruebas integrales, seguridad y correcciones | 2 semanas | Flujos integrados; ambiente disponible | S6-S7 | Sin defectos críticos; riesgos de seguridad resueltos/aceptados. |
| Aceptación, despliegue y transferencia | 1 semana | Pruebas aprobadas y autorización de salida | S8 | Aceptación registrada y operación transferida. |

## Resumen Gantt

| Paquete | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance / inicio | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño / criterios |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente / datos |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Backend |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| Interfaz / integración |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| Pruebas / seguridad |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| Aceptación / transferencia |  |  |  |  |  |  |  | ● |

## Hitos

| Hito | Criterio de salida / evidencia | Fecha planificada |
| --- | --- | --- |
| M1 Inicio autorizado | Patrocinador, responsables, usuarios y mecanismo de decisiones confirmados. | S1; fecha calendario por fijar. |
| M2 Alcance y diseño aprobados | Requisitos priorizados, decisión sobre perfiles/vacantes y aceptación acordada. | Fin de S2. |
| M3 Versión integrada | Recorridos aprobados disponibles en ambiente de prueba. | Fin de S6. |
| M4 Candidato aceptable | Pruebas completas; defectos críticos resueltos y riesgos críticos tratados. | Fin de S7. |
| M5 Entrega y cierre | Despliegue/transferencia y aceptación formal. | S8; fecha calendario por fijar. |

# 5. Presupuesto y línea base

No se encontró presupuesto aprobado, tarifa, coste de infraestructura ni informe de preventa T006 en el repositorio. Por ello, este plan define cómo preparar el presupuesto, pero no asigna importes ficticios. El patrocinador aprobará moneda, periodo, tarifas, contingencia y límites antes de autorizar compras o compromisos.

| Componente de coste | Base de estimación requerida | Situación / responsable |
| --- | --- | --- |
| Trabajo del equipo | Horas por rol x tarifa aprobada; separar análisis, construcción, pruebas y transferencia. | Pendiente de disponibilidad y tarifas; dirección y patrocinador. |
| Ambientes e infraestructura | Cotización por ambiente, almacenamiento, transferencia, respaldos y monitoreo durante el periodo. | Sin proveedor/cotización identificados; operación. |
| Servicios externos | Dominio, certificados, correo/notificaciones, soporte y licencias aplicables. | Necesidad y cotización por confirmar; dirección. |
| Contingencia | Reserva basada en riesgos cuantificados, aprobada por patrocinador. | Pendiente de registro cuantificado. |
| Total y control | Suma de costes directos y reserva; comparar comprometido y real. | Sin línea financiera aprobada; no comprometer gasto. |

## 5.1 Línea de Base

La línea base financiera T006 no está disponible en los archivos revisados. Se establecerá cuando se validen alcance, horas por rol, tarifas, cotizaciones, calendario y reserva. La versión aprobada incluirá desglose por paquete y periodo, moneda, supuestos, responsable y autoridad de aprobación. Dirección registrará coste planificado, comprometido y real en cada revisión; toda modificación seguirá el control de cambios y conservará la versión anterior.

# 6. Registro de riesgos

| Riesgo | Nivel | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Alcance de vacantes/perfiles sin acordar | Alto | Validar y aprobar requisitos en S1. |
| Seguridad insuficiente para datos/credenciales | Muy alto | No pilotear hasta implantar y revisar controles. |
| Funciones incompletas; borrado no ejecutado | Alto | Auditar, probar y corregir. |
| Despliegue/base no reproducible | Alto | Preparar ambiente y ensayo de recuperación. |
| Roles/capacidad no confirmados | Alto | Confirmar personas y ajustar plan. |
| Criterios de aceptación/rendimiento sin definir | Alto | Acordar antes de pruebas. |
| Pérdida de mensajes/perfiles | Alto | Definir respaldo y retención; probar restauración. |

# 7. Control de cambios

Comité propuesto: patrocinador, dirección, referente técnico y, según impacto, operación, seguridad y usuarios. Registrar solicitud y motivo; analizar impactos en alcance, coste, fechas, calidad, seguridad y operación; decidir; actualizar líneas base y comunicar. Cambios de coste, fecha final o alcance requieren aprobación del patrocinador. Implementar solo cambios aprobados.

# 8. Comunicaciones

| Información / evento | Destinatarios | Frecuencia / plazo | Medio y registro | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado: avance, hitos, coste, riesgos, decisiones requeridas | Patrocinador e interesados clave | Semanal; escalar desvío crítico al detectarlo | Resumen escrito con fecha, semáforo y acciones | Dirección del proyecto |
| Coordinación y bloqueos | Equipo de proyecto | Reunión semanal; bloqueos críticos de inmediato | Reunión/canal acordado; acuerdos y responsable anotados | Dirección y responsables de paquete |
| Demostración y observaciones del producto | Postulantes, empresas y equipo | Al cierre de cada incremento | Demostración en ambiente de prueba; observaciones en registro | Producto |
| Riesgo o incidente de seguridad/datos | Patrocinador, desarrollo, operación y seguridad | Inmediato al detectar; seguimiento hasta cierre | Canal de incidentes acordado y registro restringido | Quien detecta; seguridad coordina |
| Acta, decisión y cambio aprobado | Participantes y personas afectadas | Después de cada reunión de decisión | Minuta con decisión, impacto, responsable y vencimiento | Dirección del proyecto |

Herramienta, canal urgente, ubicación documental y tiempos de respuesta se acordarán en la reunión de inicio. Las minutas y decisiones se conservarán en el repositorio documental autorizado.

# 9. Pruebas y aceptación

| Entregable / área | Prueba y criterio de aceptación | Evidencia / observación del repositorio |
| --- | --- | --- |
| E1 Requisitos y diseño | Revisión con patrocinador y usuarios; flujos, límites y criterios aprobados. | Acta y matriz versionadas. |
| Usuarios y perfiles | Probar alta, correo duplicado, consulta, edición, validación y relación con perfil; probar códigos HTTP y persistencia. | No hay pruebas automatizadas identificadas en src; crear y ejecutar casos antes de aceptar. La ruta DELETE actual devuelve éxito sin invocar borrado y debe corregirse. |
| Vacantes | Si se aprueba este alcance: alta, listado, consulta, edición y persistencia; probar errores de datos. | Interfaz existe, pero no se identificó API/modelo persistente de vacantes; depende de completar backend. |
| Mensajería | Enviar y recuperar en ambas direcciones; verificar participantes, contenido y orden cronológico. | API de mensajes/chat presente; ejecutar pruebas integradas y de acceso. |
| Seguridad y privacidad | Verificar autenticación/autorización, contraseñas, exposición de datos, CORS, secretos y permisos por rol. | Configuración actual permite todas las solicitudes y CORS amplio; bloquear salida hasta resolver y revisar. |
| Instalación y operación | Desplegar desde instrucciones en ambiente limpio; probar conexión, configuración externa y recuperación de respaldo. | Registro de despliegue, restauración y manual entregados. |
| E5 Aceptación final | Usuarios designados recorren escenarios aprobados; sin defectos críticos pendientes. | Acta de aceptación con observaciones y responsables. |

El patrocinador o una persona delegada acepta cada entregable contra criterios aprobados y evidencia registrada. El registro de defectos indicará severidad, pasos, responsable y resolución. No liberar un piloto con defectos críticos ni riesgos críticos de seguridad abiertos; las excepciones requieren aceptación expresa del patrocinador y plan de tratamiento.

# 10. Adquisiciones y logística

## Gestión de subcontratistas (T071)

No se identifican subcontratistas contratados ni servicios externos comprometidos en el repositorio. Las dependencias Maven (Spring Boot, conector MySQL y Lombok) son componentes de software; su presencia no acredita una contratación de servicios. Antes de adquirir alojamiento, dominio/certificados, base de datos administrada, correo/notificaciones, monitoreo o soporte, dirección documentará necesidad, opción interna/externa, alcance, coste total, seguridad y privacidad, disponibilidad, soporte, renovación y autoridad de aprobación. La selección se hará contra requisitos técnicos y de servicio acordados; el acuerdo definirá entregables, niveles de servicio, tratamiento de datos, confidencialidad, propiedad, salida y aceptación. Operación o el responsable designado verificará el servicio y registrará incidencias, cambios y cierre. Ningún proveedor se considera seleccionado hasta que exista aprobación y acuerdo documentados. Modalidad/ubicación del equipo por acordar. No se prevén viajes; requerirán autorización previa.

# Anexo I Contratos

No se identificaron contratos; registrar ubicación y versión cuando se formalicen.

# Anexo II Minutas

Guardar fecha, asistentes, acuerdos, responsables y vencimientos en espacio documental por definir.

# Anexo III Control de cambios

Mantener solicitud, análisis, decisión, estado, versión y evidencia.

# Anexo IV Documentos relacionados

Repositorio: https://github.com/dedominicisiris204-sys/plataformaServicio

Base revisada: pom.xml, src/main/java y src/main/resources.

Pendiente: patrocinador, validadores, alcance final, calendario, capacidad, presupuesto, ambiente y política de seguridad/privacidad.